## Лист1
Региональные проекты: Мониторинг достижения значений результатов (показателей) региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в муниципалитете в 2020 году
№ | Показатель | 2020 План | 2020 Факт 2 квартал | 2020 Факт 3 квартал | 2020 Факт 4 квартал | Причина отклонения
1 | Региональный проект "Современная школа"
2 | 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, единиц | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 2. Число муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 3. Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек | 825 | 0 | 825 | 825
5 | 4. Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц в которых проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения, единиц | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 5. Количество стажёрских практик для педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, проведённых педагогами Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", единиц | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 6. Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, в который внедрены обновлённые примерные основные общеобразовательные программы, единиц | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 7. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, человек | 143 | 0 | 143 | 143
9 | 8. Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме, единиц | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9. Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, единиц | 0 | 0 | 1 | 1
11 | Региональный проект "Успех каждого ребёнка"
12 | 10. Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, человек | 1108 | 787 | 787 | 787
13 | 11. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек | 198 | 178 | 184 | 230
14 | 12. Число детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек | 95 | 95 | 95 | 95
15 | 13. Общее количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием), человек | 1546 | 1546 | 203 | 862
16 | 13.1. Из них сертификатов ПФДО | 387 | 387 | 0 | 290
17 | 14. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, человек | 2860 | 1863 | 2113 | 2113 | Переход МБУДО "Поспелихинская ДЮСШ" на программу спортивной подготовки
18 | 15. Число обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, вовлечённых в различные формы наставничества, человек | 2002 | 406 | 406 | 406
19 | 16. Численность обучающихся по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, человек | 1440 | 1436 | 1440 | 1447
20 | Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
21 | 17. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц | 175 | 57 | 81 | 115
22 | 18. Численность граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, человек | 97 | 0 | 0 | 18
23 | 19. Количество специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, которые прошли обучение по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, человек | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 20. Общее количество консультационных центров, функционирующих в муниципалитете, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | 9 | 9 | 9 | 9
25 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
26 | 21. Численность обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, человек | 430 | 0 | 0 | 456
27 | 22. Численность обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, человек | 90 | 0 | 0 | 101
28 | 23. Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, единиц | 1 | 0 | 0 | 2
29 | 24. Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в общем числе педагогических работников общего образования, человек | 14 | 0 | 0 | 43
30 | 25. Количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»), единиц | 2 | 0 | 0 | 3
31 | 26. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для внедрения целевой модели «Цифровая образовательная среда», единиц | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Региональный проект "Учитель будущего"
33 | 27. Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников), человек | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 28. Численность педагогических работников системы общего, дополнительного образования, прошедших повышение квалификации в организациях, за исключением центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме стажировок), человек | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 29. Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку квалификации на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, человек | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 30. Численность руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, человек | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 31. Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, человек | 11 | 11 | 11 | 11