- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

- ПРИКАЗ

| 11.12.2012 | с. Поспелиха | № 424 |
| --- | --- | --- |
|  | Об утверждении комплексного плана-графика и назначения ответственных за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации в Поспелихинском районе в 2013 году. |  |

В целях организации своевременной и качественной работы по подготовке и проведению в Поспелихинском районе государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и ГИА9,

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить комплексный план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в Поспелихинском районе в 2013 году (приложение 1).

- Возложить ответственность за организацию и координацию работы по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ и ГИА9 на главного специалиста комитета по образованию Савину Н.Н.:

- доведение до сведения образовательных учреждений района нормативных документов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013 году;

- разработка документов по организации, проведению и итогам  ГИА9 и государственной (итоговой) аттестации для обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в традиционной форме; для выпускников, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме ГВЭ;

-проведение инструктажей по соблюдению порядка проведения ЕГЭ, ГИА9, ГВЭ в 2013 году;

- организация общественного наблюдения за экзаменационными процедурами;

- организация деятельности территориальных экзаменационных, предметных, конфликтных  комиссий при проведении ГИА9, ГВЭ;

- организация деятельности пунктов проведения экзаменов;

- организация информирования через средства массовой информации участников экзаменов по вопросам проведения ЕГЭ, ГИА9, ГВЭ;

- подготовка отчетов об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации в Поспелихинском районе.

- Назначить ответственным за техническое обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА9 на ведущего специалиста комитета по образованию Васильева К.А.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                               Е.А.Огнева

Приложение 1 к приказу № 424 от 11.12.2012

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в Поспелихинском районе в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление сметы расходов на подвоз участников ЕГЭ на обязательные экзамены в 2013 году | До 15 декабря | Гальянова Е.В. |
| 2 | Организация работы по формированию региональной базы данных ЕГЭ 2013 | Декабрь – март | Савина Н.Н. |
| 3 | Прием заявлений на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в 2013 году | Декабрь-февраль | Савина Н.Н. |
| 4 | Организация работы в ОУ по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 (12) классов | Март | Руководители ОУ |
| 5 | Обеспечение взаимодействия с МО МВД «Поспелихинский» по обеспечению общественного порядка в ППЭ | Май-июнь | Савина Н.Н. |
| 6 | Обеспечение взаимодействия с ЦРБ по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА9, ГВЭ в ППЭ | Май-июнь | Савина Н.Н. |
| 7 | Организация работы факультативов, элективных курсов в помощь выпускникам ОУ по подготовке к ЕГЭ, ГИА9 | Декабрь-май | Руководители ОУ |
| 8 | Консультации для ответственных за ведение базы данных ЕГЭ, ГИА9 | По мере необходимости | Савина Н.Н. Васильев К.А. |
| 9 | Согласование персонального состава территориальных, предметных, конфликтных комиссий ГИА9, ГВЭ | Февраль | Савина Н.Н. |
| 10 | Утверждение образовательных учреждений для размещения пунктов проведения ЕГЭ, ГИА9, ГВЭ | Февраль | Савина Н.Н. |
| 11 | Изучение нормативной базы проведения государственной (итоговой) аттестации, доведения до сведения участников образовательного процесса | Декабрь – апрель | Савина Н.Н. |
| 12 | Своевременное выявление учащихся, нуждающихся в щадящем режиме во время проведения итоговой аттестации, подготовка документов на комиссию по щадящему режиму | Март, апрель | Савина Н.Н. |
| 13 | Организация участия выпускников 2012 -2013 учебном году в пробных тестированиях в форме ЕГЭ, ГИА9 | Декабрь, апрель | Савина Н.Н. |
| 14 | Участие в работе районных методических объединений по вопросам подготовке к ЕГЭ, ГИА9 | Январь – апрель | Савина Н.Н. |
| 15 | Организация работы «горячей линии» по вопросам государственной (итоговой) аттестации | Декабрь - май | Савина Н.Н. |
| 16 | Организация информационного обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2013 года (СМИ, сайт комитета по образованию) | Январь – июнь | Савина Н.Н. |
| 17 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, ГИА9: -о сроках и месте подачи заявлений на участие в ЕГЭ, ГИА9; - о выборе общеобразовательных учреждений для сдачи ЕГЭ, ГИА9; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а так же дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций ; -о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ ЕГЭ, ГИА9 -о правилах поведения на экзаменах, в пути к ППЭ | Декабрь - май | Савина Н.Н. Руководители МО, классные руководители |
| 18 | Организация инструктажей организаторов ЕГЭ, ГИА9, руководителей ППЭ | Апрель, май | Савина Н.Н. |
| 19 | Организация работы предметных комиссий ГИА9 | Май, июнь | Савина Н.Н. |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами от участников ГИА9 | В течение 2 рабочих дней после объявления результатов | Савина Н.Н. |
| 20 | Организация работы по выдаче свидетельств ЕГЭ | Июнь | Савина Н.Н. |
| 21 | Информационное обеспечение результативности проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году | Июнь | Савина Н.Н. |
| 22 | Формирование рейтинга образовательных учреждений по результатам ЕГЭ, ГИА | Август | Савина Н.Н. |
| 23 | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов ЕГЭ, ГИА9 | 31 декабря | Савина Н.Н. |