Утверждаю:

Председатель комитета

по образованию

_________Е.А.Огнева

План

подготовки и проведения летней оздоровительной кампании в 2014 году в Поспелихинском  районе

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и согласование проекта постановления Администрации района «Об организации в 2014 году отдыха детей, их оздоровления и занятости в Поспелихинском районе» | До 01.03.2014 | Климанова Л.В. |
| 2. | Подготовка плана организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей | До 15.02.2014 | Климанова Л.В. |
| 3. | Подготовка заявок в загородные оздоровительные лагеря на приобретение путевок | До 10.01.2014 | Климанова Л.В. |
| 4. | Утвердить показатели временного трудоустройства несовершеннолетних на 2014 год с указанием доли софинансирования | Декабрь 2013 | Лытаренко Т.В. |
| 5. | Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по новым правилам перевозок детей. | Январь 2014 | Огнева Е.А., Климанова л.в. |
| 6. | Подготовка заявки и организация медицинского осмотра персонала лагерей с дневным пребыванием | До 01.04.2014 | Климанова Л.В. |
| 7. | Организация и проведение санминимума персонала лагерей с дневным пребыванием | Апрель 2014 | Денисова Л.Н. |
| 8. | Организация и проведение семинаров заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, начальников пришкольных лагерей по организации летнего отдыха | Апрель-май | Климанова Л.В. Куринина Л.С. Чугуров С.Г. |
| 9. | Комплектование лагерей с дневным пребыванием | Апрель-май | Общеобразовательные учреждения |
| 10. | Подготовка приказа по районному смотру организации каникулярного отдыха «Каникулы» | май | Климанова Л.В. |
| 11. | Подготовка приказа об открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | До 25 мая 2014 | Климанова Л.В. |
| 12. | Подготовка Распоряжения по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием | апрель | Климанова Л.В. |
| 13. | Приемка готовности лагерей с дневным пребыванием | май | Комитет по образованию Роспотребнодзор Госпожнадзор |
| 14. | Заседание районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей | Март-апрель | Климанова Л.В. |
| 15. | Заседание Районного совета родительской общественности по вопросу организации летнего отдыха,оздоровления и занятости детей | апрель | Гилева Т.Н. Климанова л.в. |
| 16. | Подготовка соглашения с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края и Администрацией Поспелихинского района в целях организации отдыха и оздоровления детей | апрель | Климанова Л.В. |
| 17. | Освещение в СМИ и на сайтах учреждений ход подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. | Весь период | Климанова Л.В. |

Главный специалист комитета

по образованию                                                           Л.В.Климанова

22 4 23